## Sheet1
日期	星期	工作内容	完成情况	困难点	解决方法
2017-3-27～ / 2017-3-31	周1	1.理解Mavlink的解析过程及实现； / 2.搭建Ros开发环境；	完成	暂无
	周2	3.下载并编译Mavros，实现与Rover的通信； / 4.理解Mavros的mavsafety节点；	完成	暂无
	周3	5.理解Mavros的mavparam节点； / 6.实现通过ros对Rover的运动控制；	完成	暂无
	周4	7.编写mavros-rover的控制接口；	未完成	实现了ros下ParamGet服务的通信
	周5	8.编写mavros-rover的控制接口；	未完成	实现了ros下State/Imu话题的通信
	周6	9.编写mavros-rover的控制接口；	未完成	编写mavros下ManualCtrl话题的通信

日期	星期	工作内容	完成情况	困难点	解决方法
2017-3-27～ / 2017-3-31	周1	假
	周2	假
	周3	1.讨论了AGV的可行性和大致方案; / 2.理解rover下GPS的更新逻辑；	完成
	周4	3.了解目前行业的AGV的趋势和原理； / 4.理解并分析Rover的makefile结构；	完成	makefile只完成部分
	周5	5.根据昨天讨论的结果，确定开发细致方案；

日期	星期	工作内容	完成情况	困难点	解决方法
2017-4-5～ / 2017-4-7	周1	假
	周2	假
	周3	假
	周4	1.确定陀螺闭环和航向闭环方案； / 2.编写陀螺闭环程序；	未完成	切换控制模式，动力电机控制异常
	周5	3.解决切换控制模式动力电机异常问题；	未完成

日期	星期	工作内容	完成情况	困难点	解决方法
2017-4-10～ / 2017-4-14	周1	1.重新梳理信号传输流程； / 2.整理RCin的信好处理流程；	完成
	周2	3.整理SRVchannel信号输出处理流程； / 4.解决模式切换油门异常问题；	完成
	周3	5.编写陀螺闭环测试代码；	完成
	周4	6.编写惯导角度闭环测试代码；	未完成
	周5		未完成